- 王辰龙义卖活动策划

- 活动背景

- 年仅9岁的王辰龙同学从小和爷爷奶奶相依为命，64岁的爷爷患有脑梗瘫痪在床，55岁的奶奶患脑血栓等疾病，小龙现患有工程糖尿病，每天都要注射定量的胰岛素，病情加重时还需要加大药量。为了让大学生更加关注社会，担当起社会的责任，也为了帮助9岁的王辰龙同学早日得到治疗，让更多的人加入到爱心行列中来。长春建筑校青联将以开展“爱心义卖，让爱传递”的活动，身为志愿者的我们，不应只是自己过的幸福就满足，我们要用自己的双手去帮助那些因为灾难而备受煎熬的人们。这是我们的责任，更是我们的义务。

- 活动主题

- 爱心义卖  让爱传递

- 活动目的

通过此次的义卖活动，呼唤爱心，让爱播撒人间。以筹集资金为主要目的，最大限度地动员全校同学参与到爱心活动中，通过义卖所得资金去解决生活贫困，给她送去关怀和温暖；并且义卖的活动锻炼提高同学们与人交往和团队协作能力，锻炼同学们的社交口才，加强对学生社会实践能力培训，凝聚社会上的爱帮助社会上的弱势群体，扩大爱心的影响，以吸引更多的大学生，社会各界的爱心人士参与公益事业壮大爱心团队的力量。

- 活动时间及地点

- 2015年5月9日早上9点—16点

- 中东大市场   桂林路   重庆路

- 组织机构

主办单位：共青团长春建筑学院委员会

承办单位：校青年志愿者联合会

- 活动对象：长春市民

- 活动流程

- （一）前期准备

- 长春晚报的联系，由主席于婷负责；

- 向校团委申请举办此次义卖报纸活动，由主席于婷负责；

- 参加活动人员名单的统计，由秘书处李思颖负责；

- 拍照人员的确定及相机的准备，由网络部王显新负责。

- 活动中义卖报纸的介绍语句，由策划部史珍珍负责；

- 6.募捐箱的准备，由宣传部金坛树负责；

- 7.活动前两天去报社取报纸拿回社团大楼，并且对报纸进行分配，由外联部王柄楠负责；

- 8.对义卖地点的路线探索及人口稠密地点的路线考察，由组织部高贇负责；

- 9.活动中相机及会旗的准备，由网络部王显新负责；

- 10.义卖报纸的前一天会议进行时，先由各部部长进行宣传，讲述义卖的目的与意义，鼓励部员积极参加此次活动，然后由副主席毕恒维负责；

- 11.活动的前一天晚上进行短信通知各部员，且标明“义卖介绍语”，由各部部长负责。

- （二）活动过程

- 5月9日早上7点校门口集合，秘书处进行签到；

- 7点30分集合完毕，统一坐车前往义卖地点；

- 9点到达义卖地点；

- 9点30分全体成员参加义卖活动开幕仪式；

- 10点开幕式结束，开始义卖；

- 下午3点义卖结束，所有人员拍照留念，有秩序的乘车返回学校；

- 返校后各地点负责人于校青年志愿者联合会办公室对善款进行清点记录。

- （三）后期工作

- 1.活动的报道及总结，由秘书处李思颖负责；

- 2.长春晚报的后期联系，由主席于婷负责；

3.照片的整理及上传，由网络部王显新负责。

- 注意事项

- 参加活动的志愿者必须佩带证件，戴上小红帽，穿好校服，以确保我们志愿者的形象；

- 活动人员在卖报过程中注意自己人身财产安全和交通安全，要随时保持电话畅通，遇到意外情况及时与带队负责人联系，时刻谨记安全第一；

- 所有志愿者必须准时到场，不得有时间拖延；

- 活动过程中，参与人员要注意个人活动时的言行，对路人对话，注意态度和礼貌，不得勉强或纠缠路人，购买报纸，避免发生冲突；

- 如活动当天下雨，则活动取消，活动时间另行通知。

- 预期效果

- 通过本次爱心义卖报纸活动，希望能使各位大学生学会感恩、与爱同行，在活动中，希望大家都能够提高自己的社会实践能力、口才交际能力，让自己获得自主发展的空间。在以后走向社会，有个更好的发展奠定良好的基础。不仅如此，还必须让学生了解我们中华民族的传统美德“一方有难、八方支援”，培养学生发现美、创造美的各方面能力。更重要的是，能让大家学习雷锋的精神，向党靠拢，不仅思想上入党，而且在行动上真正入党。最后，预祝此次活动圆满成功！